101學年度全國大專校院圖書館館長聯席會會議分工表

總召：許舒翔 校長(暫定)

副總召：許淑婷 館長(暫定)

| 工作組別 | 工作事項 | 工作細項 | 組長 | 組員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場地、交通組 | 1.場地規劃 2.場地佈置 3.交通車租借 4.路線引導 5參展廠商場地規劃 | 1.海報 2.旗幟、紅布條 3.動線指引 4.場地借用 5.場地器材設備借用與準備 6.環境清潔 7.雜項耗材購置 8.廠商展出攤位規劃與佈置 9.高鐵、台鐵及機場交通車接送 | 丁偉 | 黃弘延 |
| 接待、餐飲組 | - 出席者資料彙整 - 出席者餐飲 - 出席者住宿 - 禮賓大使 - 報到流程 | 1.出席者資料彙整 2.餐飲廠商接洽(正餐與茶點) 3.出席者住宿 4.禮賓大使 5.報到流程規劃與接待 | 林顯富 | 黃弘延 |
| 資訊組 | - 無線網路 - RFID卡 | - 安裝設置會議場地的無線網路 - 製作400張RFID卡 | 謝東倫 | 黃弘延 |
| 議事組 | - 常設小組會議舉行 - 議事流程規劃 - 議事手冊編制 - 主持人、引言人聯繫 - 開幕表演規劃 - 圖書館導覽 - 議事紀錄 | 1.常設小組會議舉行與會議記錄 2.議事流程規劃與控制 3.議事手冊編制 4.主持人、引言人聯繫 5.分組議事記錄人員安排與紀錄 6.座位名牌與掛牌製作 7.開幕表演規劃 8.圖書館導覽人員安排 | 黃弘延 | 謝東倫 |
| 公關組 | - 機關首長邀請 - 經費贊助廠商接洽 - 參訪廠商接洽 - 會議資料袋 - 邀請函 - 新聞記者邀約與新聞稿 | - 機關首長邀請 - 蒐集潛在贊助廠商名單 - 寄發贊助廠商邀請函 - 參訪廠商聯繫 - 活動網頁建制 - 分裝會議資料袋 - 邀請函設計與寄送 - 新聞稿撰寫與發佈 | 謝東倫 | 黃弘延 |
| 行政、文書組 | - 計畫書撰寫 - 經費核銷與控管 - 攝影 - 成果冊 - 團體照拍攝 - 感謝狀與研習證書 | - 計畫書撰寫與經費申請 - 經費單據蒐集與核銷 - 錄影、拍照及錄音 - 成果冊編制與會議光碟製作 - 團體照沖洗、護貝與裱框 - 感謝狀與研習證書製作與寄發 | 丁偉 | 黃弘延 謝東倫 |